### Таблица 12

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие здравоохранения»  за  6 месяцев 2018г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика и борьба с социально-значимыми заболеваниями и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». |
| 1.1 | Основное мероприятие «Профилактика и своевременное выявление и лечение туберкулеза» |  | Своевременное выявление факторов риска заболеваний и их коррекция. Ранняя диагностика заболеваний и их эффективное лечение | 2014 год | 2020год | 213,5 | 213,3 | 213,3 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 «Приобретение туберкулина для диагностики» |  |  | 2014 год | 2020год | 213,5 | 213,3 | 213,3 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Профилактика, выявление, мониторинг лечения и лечение лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С» |  | . | 2014 год | 2020год | 76,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие 1 «Проведение информационно-разъяснительной работы по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С» |  |  | 2014 год | 2020год | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Мероприятие 2 «Приобретение оборудования для проведения скрининг-диагностики» |  |  | 2014 год | 2020 год | 66,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Профилактика и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы» |  |  | 2014 год | 2020год | 54,0 | 0,00 | 0,0 |
| 1.3.1 | Мероприятие 1 «Оснащение терапевтической службы и отделения скорой медицинской помощи тропониновыми тест-системами» |  |  | 2014 год | 2020 год | 54,0 | 0,00 | 0,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие «Профилактика сахарного диабета» |  |  | 2014 год | 2020 год | 55,5 | 0,00 | 0,0 |
| 1.4.1 | Мероприятие 1 «Приобретение медикаментов для лечения сахарного диабета и его осложнений, приобретение тест-полосок для взрослого населения, страдающего сахарным диабетом» |  |  | 2014 год | 2020год | 55,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Основное мероприятие «Своевременное выявление и лечение онкологических заболеваний» |  |  | 2014 год | 2020год | 48,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1 | Мероприятие 1 «Оснащение кабинета врача-онколога в соответствии с действующими стандартами» |  |  | 2014 год | 2020год | 48,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Основное мероприятие «Профилактика внутрибольничных инфекций» |  |  | 2014 год | 2020год | 66,2 | 8,5 | 66,2 |
| 1.6.1 | Мероприятие 1 «Оплата за исследование заборов воздуха и смывов, стерильности медицинского инструментария и материала» |  |  | 2014 год | 2020год | 66,2 | 8,5 | 66,2 |
| 1.7 | Основное мероприятие «Приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и на приобретение и оснащение модуля для врачебных амбулаторий» |  |  | 2014 год | 2020 год | 8906,3 | 37,4 | 8894,1 |
| 1.7.1. | Мероприятие 1 «Приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов» |  |  | 2014 год | 2020 год | 896,7 | 0,0 | 896,7 |
| 1.7.2 | Мероприятие 2 «Софинансирование расходов на приобретение модульных ФАП |  |  | 2014 год | 2020 год | 48,0 | 37,4 | 37,4 |
| 1.7.3. | Мероприятие 1 «Приобретение модульного гаражного комплекса» |  |  | 2014 год | 2020 год | 7641,6 | 0,0 | 7641,6 |
| 1.7.4 | Мероприятие 2 «Софинансирование расходов на приобретение модульного гаражного комплекса |  |  | 2014 год | 2020 год | 320,0 | 0,0 | 318,4 |
| 1.8 | Основное мероприятие «Вакцинопрофилактика» |  |  | 2014 год | 2020 год | 170,0 | 46,5 | 46,5 |
| 1.8.1 | Мероприятие 1 «Приобретение вакцины для осуществления прививок» |  |  | 2014 год | 2020 год | 170,0 | 46,5 | 46,5 |
| 2 | Подпрограмма 2. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» |
| 2.1 | Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым» |  | Муниципальное задание по отделению сестринского ухода исполнено на 50% от годового плана (3450 к/д). Пролечено 369 человек | 2014 год | 2020год | 6476,1 | 2752,1 | 982,9 |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 «Осуществление полномочий по организации жителям первичной медико-санитарной помощи» |  |  | 2014 год | 2020год | 5865,0 | 2358,7 | 697,6 |
| 2.1.2 | Мероприятие 2 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений здравоохранения» |  |  | 2014 год | 2020 год | 611,1 | 393,4 | 285,3 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Укрепление материально-технической базы учреждения» |
| 3.1 | Основное мероприятие «Развитие единой государственной информационной системы (ЕГИСЗ) в сфере здравоохранения» |  | Повышение качества и доступности медицинских услуг | 2014 год | 2020 год | 217,9 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Приобретение оборудования для внедрения ЕГИСЗ» |  |  | 2014 год | 2020 год | 134,7 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Мероприятие «Проведение работ для внедрения ЕГИСЗ» |  |  | 2014 год | 2020 год | 83,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Основное мероприятие «Возведение фундамента для модульного ФАП и модульного гаражного комплекса |  |  | 2014 год | 2020 год | 279,7 | 219,7 | 219,7 |
| 3.2.1 | Мероприятие « Приобретение расходных материалов для возведения фундамента для модульного ФАП и модульного гаражного комплекса |  |  | 2014 год | 2020 год | 279,7 | 219,7 | 219,7 |
| 4. | Подпрограмма «Оказание мер поддержки в улучшении жилищных условий молодых специалистов и специалистов дефицитных специальностей в здравоохранении» |
| 4.1. | Основное мероприятие «Предоставление субсидий на оплату стоимости жилья или погашение ипотечного кредита» |  | Привлечение специалистов дефицитных специальностей, повышение укомплектованности кадрами | 2014 год | 2018 год | 200,0 | 0,0 | 0,0 |

Главный врач МБУЗ «ЦРБ» Милютинского района                                                       А.К.Григоренко

Исполнитель:  Панкова И.А.      тел.2-16-68